## Смета (образец)
Cмета к договору _______________________________________________________________________________________________________________________
№ | Наименование | Един. | Кол-во | Цена | продажа |  | Ед.изм. | Закуп | Маржа |  | разница | Примечание
| работ/услуг | измер. |  |  | работ |  | цена | итого | план | факт | план-факт
Стены
1 | Грунтование 1 | кв.м. | 130 | 85 | 11050 |  | 50 | 6500 | 4550
2 | Армирование штукатурного слоя | кв.м. | 102 | 130 | 13260 |  | 100 | 10200 | 3060
3 | Шпаклевание и шлифование штукатурного слоя | кв.м. | 102 | 350 | 35700 |  | 100 | 10200 | 25500
4 | Грунтование 2 | кв.м. | 130 | 85 | 11050 |  | 50 | 6500 | 4550
5 | Шпаклевание 2 слоя | кв.м. | 102 | 400 | 40800 |  | 250 | 25500 | 15300
6 | Шлифование | кв.м. | 102 | 180 | 18360 |  | 50 | 5100 | 13260
7 | Грунтование 3 | кв.м. | 102 | 85 | 8670 |  | 50 | 5100 | 3570
8 | Финишное шпаклевание | кв.м. | 102 | 300 | 30600 |  | 200 | 20400 | 10200
9 | Финишное шлифование | кв.м. | 102 | 120 | 12240 |  | 50 | 5100 | 7140
10 | Грунтование 4 | кв.м. | 102 | 85 | 8670 |  | 50 | 5100 | 3570
11 | Гидроизоляция мокрых зон ванной комнаты | кв.м. | 12 | 350 | 4200 |  | 0 | 0 | 4200
12 | Гидроизоляция кухни | кв.м. | 2 | 350 | 700 |  | 0 | 0 | 700
13 | Поклейка стеклохолста 200 | кв.м. | 102 | 490 | 49980 |  | 400 | 40800 | 9180
14 | Укладка керамогранита | кв.м. | 21 | 4500 | 94500 |  | 3500 | 73500 | 21000
15 | Затирка межплиточных швов | кв.м. | 21 | 350 | 7350 |  | 150 | 3150 | 4200
16 | Шпалкевание стеклохолста | кв.м. | 102 | 350 | 35700 |  | 200 | 20400 | 15300
17 | Шлифование стеклохолста | кв.м. | 102 | 170 | 17340 |  | 50 | 5100 | 12240
18 | Грунтование финишное, для покраски | кв.м. | 102 | 85 | 8670 |  | 50 | 5100 | 3570
19 | Окрашивание в 2 слоя | кв.м. | 102 | 600 | 61200 |  | 400 | 40800 | 20400
20 | Устройство кухонного фарткука | кв.м. | 3 | 4800 | 14400 |  | 3700 | 11100 | 3300
21 | Обрабатывание ниш для штор | п.м. | 6 | 1000 | 6000 |  | 0 | 0 | 6000
22 | Окрашивание настенного плинтуса | п.м. | 97.2 | 250 | 24300 |  | 200 | 19440 | 4860
23 | Монтаж настенного плинтуса | п.м. | 97.2 | 300 | 29160 |  | 300 | 29160 | 0
Итого |  |  |  |  | 543900 |  |  | 348250 | 195650 | СТЕНЫ 2300
Демонтажные работы
1 | Демонтаж стяжки пола, для электрических матов | усл. | 1 | 5500 | 5500 |  |  | 0 | 0
2 | Демотнаж перегородки | усл. | 1 | 7000 | 7000 |  |  | 5000 | 0 | 5000
Итого |  |  |  |  | 12500 |  |  | 0 | 2000 | ЗАКРЫТ
ГКЛ (ВГКЛ)
1 | Формирование перегородки (для раздвижных дверей) | усл. | 1 | 6800 | 6800 |  | 4000 | 4000 | 2800
2 | Возведение перегородки h= 2740мм | кв.м. | 3 | 3000 | 9000 |  | 2000 | 6000 | 3000
3 | Формирование дверного проема | усл. | 1 | 4000 | 4000 |  | 3000 | 3000 | 1000
4 | Возведение короба | усл. | 1 | 4500 | 4500 |  | 3500 | 3500 | 1000
5 | Монтаж короба инсталяции h = 1400мм | усл. | 1 | 4500 | 4500 |  | 3500 | 3500 | 1000
6 | Монтаж коробоа труб h = 300мм | усл. | 1 | 3200 | 3200 |  | 2000 | 2000 | 1200
7 | Возведение каркаса для ниши из ГКЛ | усл. | 1 | 14500 | 14500 |  | 12000 | 12000 | 2500
8 | Монтаж ГКЛ для ниш | усл. | 1 | 11000 | 11000 |  | 8500 | 8500 | 2500
Итого |  |  |  |  | 57500 |  |  | 42500 | 15000
Пол
1 | Обеспыливание | кв.м. | 53.1 | 100 | 5310 |  | 40 | 2124 | 3186
2 | Грунтование | кв.м. | 53.1 | 120 | 6372 |  | 100 | 5310 | 1062
3 | Устройство самовыравнивающейся стяжки пола | кв.м. | 27.5 | 1150 | 31625 |  | 500 | 14250 | 17375
4 | Устройство теплого пола | кв.м. | 5 | 1350 | 6750 |  | 1000 | 5000 | 1750
5 | Гидроизоляция ванной комнаты | кв.м. | 5 | 400 | 2000 |  | 0 | 0 | 2000
6 | Гидроизоляция кухни | кв.м. | 2 | 400 | 800 |  | 0 | 0 | 800
7 | Укладка керамогранита | кв.м. | 28.5 | 4500 | 128250 |  | 3500 | 99750 | 28500
8 | Затирка межплиточных швов | кв.м. | 28.5 | 350 | 9975 |  | 0 | 0 | 9975
9 | Укладка подложки для инженерной доски | кв.м. | 27.5 | 800 | 22000 |  | 500 | 13750 | 8250
10 | Укладка инженерной доски ( елочкой) | кв.м. | 27.5 | 2900 | 79750 |  | 2400 | 66000 | 13750
11 | Устройство наполного плинтуса | п.м. | 35 | 450 | 15750 |  | 250 | 8750 | 7000
12 | Устройство душевого поддона | кв.м. | 1 | 7000 | 7000 |  | 0 | 0 | 7000
Итого |  |  |  |  | 315582 |  |  | 214934 | 93648
Откосы ( окна. двери), ниши
1 | Облагораживание откосов дверей | п.м. | 8 | 860 | 6880 |  | 200 | 1600 | 5280
2 | Облагораживание оконных откосов (шпаклевание, шкурение, грунтование) | п.м. | 6 | 750 | 4500 |  | 200 | 1200 | 3300
Итого |  |  |  |  | 11380 |  |  | 2800 | 8580
Двери
1 | Монтаж дверей | шт. | 2 | 8700 | 17400 |  | 6000 | 14000 | 10000
Итого |  |  |  |  | 17400 |  |  |  | 10000
Вентиляция и кондиционирование | [6 empty] | Вентиляция и кондиционирование
1 | Монтаж бризеров | шт. | 2 | 3700 | 7400
2 | Монтаж вентиляционных каналов | компл. | 1 | 2700 | 2700
3 | Монтаж дефлекторов и решеток, вентиляторов | шт. | 1 | 3700 | 3700
1 | Прокладывание трасс кондиционеров | компл. | 1 | 41000 | 41000 |  |  | 35000
2 | Монтаж внутренних и внешних блоков кондиционеров | компл. | 1 | 47000 | 47000 |  |  | 42000
3 | Опрессовка и пуско-наладка (фреон) | компл. | 1 | 8000 | 8000
Итого |  |  |  |  | 109800 |  |  | 77000 | 32800
Монтажные сантехнические работы
1 | Монтаж узла ввода ХВС, ГВС с фильтрами, водонагреватель | компл. | 1 | 39000 | 39000 |  | 35000 | 35000 | 4000
2 | Монтаж инсталяции | шт. | 1 | 8500 | 8500 |  | 6500 | 6500 | 2000
3 | Монтаж точки водоразбора | шт. | 5 | 5500 | 27500 |  | 3500 | 17500 | 10000
4 | Монтаж точки канализации | шт. | 5 | 3200 | 16000 |  | 2500 | 12500 | 3500
5 | Шумоизоляция канализационного стояка ду 110 | шт. | 1 | 6000 | 6000 |  | 5000 | 5000 | 1000
6 | Монтаж труб водоснабжения в изоляции | п.м. | 46 | 400 | 18400 |  | 300 | 13800 | 4600
7 | Демонтаж труб водоснабжения | компл. | 1 | 400 | 400 |  | 400 | 400 | 0
8 | Штробление стяжки пола | п.м. | 16 | 600 | 9600 |  | 500 | 8000 | 1600
9 | Монтаж водонагревателя | шт. | 1 | 5500 | 5500 |  | 4500 | 4500 | 1000
Итого |  |  |  |  | 130900 |  |  | 103200 | 27700 | 116700
Электрика
1 | Монтаж электрики под ключ 1 этап 80% | компл. | 1 |  | 160000 | 32 к ост. |  | 80000
2 | Монтаж электрики под ключ 2 этап 20% | компл. | 1 |  |  | 52000
2 | Монтаж электрики под ключ | компл. | 1 |  | 90000 |  |  | 30000
Итого |  |  |  |  | 250000 |  |  |  | 140000
Монтаж натяжного потолка
1 | Натяжной потолок бесшовный с теневым профилем | компл. | 1 | 98100 | 98100 |  | 90100 | 90100 | 8000
2 | Ниша для карнизов | компл. | 1 | 17000 | 17000 |  | 12000 | 12000 | 5000
3 | Изготовление и установка закладных, и установка и подключение световых приборов | компл. | 1 | 12000 | 12000 |  | 8800 | 8800 | 3200
4 | Установка трековых систем в натяжной потолок | компл. | 1 | 41500 | 41500 |  | 37500 | 37500 | 4000
5 | Парящий алюминевый теневой профиль для подстветки стены и штор | компл. | 1 | 11500 | 11500 |  | 9800 | 9800 | 1700
6 | Монтаж парящих профилей и установка светодиодных лент с подключением | компл. | 1 | 10400 | 10400 |  | 8400 | 8400 | 2000
7 | Изготовление и монтаж закладной, установка вытяжной трубы к натяжному потолку | компл. | 1 | 1200 | 1200 |  | 800 | 800 | 400
Итого |  |  |  |  | 191700 |  |  | 167400 | 24300
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Дополнительные работы
| Вывоз мусора |  | 4 | 7700 | 30800 |  | 3500 | 14000 | 16800
| Снятие и монтаж радиаторов отопления |  | 2 | 1700 | 3400 |  | 0 |  | 3400
1 | Укрывание МОПОВ |  |  |  | 15000
| Разгрузка и подъем материала |  |  |  | 0
| Монтаж душевой перегородки | усл. | 1 | 5000 | 5000
| Монтаж зеркал (готовых изделий, не заказных) | усл. | 1 | 7000 | 7000
| Подключение стиральной (сушильной) машины | усл. | 1 | 3000 | 3000
| Вывеска штор (с глажкой) | усл. | 1 | 7000 | 7000
| Сборка и расстановка готовой мебели (кровати, диваны) | усл. | 1 | 15000 | 15000
| Монтаж кухонной вытяжки | усл. | 1 | 5000 | 5000
| Уборка помещения после завершения строительных работ | усл. | 1 | 12000 | 12000
| Уборка помещения после монтажа мебели и другой комплектации | усл. | 1 | 5000 | 5000
Дополнительные расходы
| Расходные материалы |  |  |  | 0
| Транспортные расходы |  |  |  | 20000
| Итого стоимость работ: |  |  |  | 1768862
| Итого стоимость материалов: |  |  |  | 549678
| Всего по смете: | 1768862
| Всего маржи | 549678
| Сроки выполнения работ: ____________________________ | [6 empty] | 33311.9021
Этапы работа обьеденены по цветам:
ПЛАН
|  | взяли |  | факт за работы | маржа | не потрачено |  | по договору
| 1 Этап / Стоимость по смете/ Фактическая по рабочим/ Прибыль | 568707 |  | 364634 | 204073 | 148366 |  | 513000 | -55707
| 2 Этап / Стоимость по смете/ Фактическая по рабочим/ Прибыль | 464955 |  | 311484 | 153471 | 201516 |  | 513000 | 48045
| 3 Этап / Стоимость по смете/ Фактическая по рабочим/ Прибыль | 493990 |  | 335900 | 158090 | 177100 |  | 513000 | 19010
| 4 Этап / Стоимость по смете/ Фактическая по рабочим/ Прибыль |  |  | 0 |  | 229862 |  | 229862 | 229862
|  | 1527652 |  | 241210
|  | 387940 |  |  |  | 74490
ФАКТ
| 1 Этап / Стоимость по смете/ Фактическая по рабочим/ Прибыль | 453247 |  | 304008 | 149239 | 208992 |  | 513000 | 59753
| 2 Этап / Стоимость по смете/ Фактическая по рабочим/ Прибыль | 1205672 |  | 819070 | 386602 | -306070 |  | 513000 | -692672
| 3 Этап / Стоимость по смете/ Фактическая по рабочим/ Прибыль | 125000 |  | 27800 | 97200 | 485200 |  | 513000 | 388000
| 4 Этап / Стоимость по смете/ Фактическая по рабочим/ Прибыль |  |  | 0 |  | -1045010 |  | -1045010 | -1045010

## акт 2
Cмета к договору _______________________________________________________________________________________________________________________
№ | Наименование | Един. | Кол-во | Цена | продажа |  | Ед.изм. | Необход. | Маржа |  | разница | Примечание
| работ/услуг | измер. |  |  | работ |  | цена | итого | план | факт | план-факт
Стены
1 | Грунтование 1 | кв.м. | 130 | 85 | 11050 |  | 50 | 6500 | 4550
2 | Армирование штукатурного слоя | кв.м. | 102 | 130 | 13260 |  | 100 | 10200 | 3060
3 | Шпаклевание и шлифование штукатурного слоя | кв.м. | 102 | 350 | 35700 |  | 100 | 10200 | 25500
4 | Грунтование 2 | кв.м. | 130 | 85 | 11050 |  | 50 | 6500 | 4550
5 | Шпаклевание 2 слоя | кв.м. | 102 | 400 | 40800 |  | 250 | 25500 | 15300
6 | Шлифование | кв.м. | 102 | 180 | 18360 |  | 50 | 5100 | 13260
7 | Грунтование 3 | кв.м. | 102 | 85 | 8670 |  | 50 | 5100 | 3570
8 | Финишное шпаклевание | кв.м. | 102 | 300 | 30600 |  | 200 | 20400 | 10200
9 | Финишное шлифование | кв.м. | 102 | 120 | 12240 |  | 50 | 5100 | 7140
10 | Грунтование 4 | кв.м. | 102 | 85 | 8670 |  | 50 | 5100 | 3570
11 | Гидроизоляция мокрых зон ванной комнаты | кв.м. | 12 | 350 | 4200 |  | 0 | 0 | 4200
12 | Гидроизоляция кухни | кв.м. | 2 | 350 | 700 |  | 0 | 0 | 700
14 | Укладка керамогранита | кв.м. | 21 | 4500 | 94500 |  | 3500 | 73500 | 21000
15 | Затирка межплиточных швов | кв.м. | 21 | 350 | 7350 |  | 150 | 3150 | 4200
21 | Обрабатывание ниш для штор | п.м. | 6 | 1000 | 6000 |  | 0 | 0 | 6000
Итого |  |  |  |  | 303150 |  |  | 176350 | 126800 | СТЕНЫ 2300
ГКЛ (ВГКЛ)
1 | Формирование перегородки (для раздвижных дверей) | усл. | 1 | 6800 | 6800 |  | 4000 | 4000 | 2800
3 | Формирование дверного проема | усл. | 1 | 4000 | 4000 |  | 3000 | 3000 | 1000
7 | Возведение каркаса для ниши из ГКЛ | усл. | 1 | 14500 | 14500 |  | 12000 | 12000 | 2500
8 | Монтаж ГКЛ для ниш | усл. | 1 | 11000 | 11000 |  | 8500 | 8500 | 2500
Итого |  |  |  |  | 36300 |  |  | 27500 | 8800
Пол
9 | Укладка подложки для инженерной доски | кв.м. | 27.5 | 800 | 22000 |  | 500 | 13750 | 8250
10 | Укладка инженерной доски ( елочкой) | кв.м. | 27.5 | 2900 | 79750 |  | 2400 | 66000 | 13750
Итого |  |  |  |  | 101750 |  |  | 79750 | 22000
Откосы ( окна. двери), ниши
1 | Облагораживание откосов дверей | п.м. | 8 | 860 | 6880 |  | 200 | 1600 | 5280
2 | Облагораживание оконных откосов (шпаклевание, шкурение, грунтование) | п.м. | 6 | 750 | 4500 |  | 200 | 1200 | 3300
Итого |  |  |  |  | 11380 |  |  | 2800 | 8580
Вентиляция и кондиционирование | [6 empty] | Вентиляция и кондиционирование
2 | Монтаж внутренних и внешних блоков кондиционеров | компл. | 1 | 47000 | 32000 | 15000 |  | 42000
Итого |  |  |  |  | 32000 |  |  | 77000 | -45000
Электрика
2 | Монтаж электрики под ключ 2 этап 20% | компл. | 1 |  | 32000
Итого |  |  |  |  | 32000 |  |  |  | 140000
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Дополнительные работы
| Вывоз мусора |  | 2 | 7700 | 15400 | 15400 | 3500 | 7000 | 8400
| Транспортные расходы |  |  |  | 12000 | 8000
| Всего по смете: | 543980
| Всего маржи | #REF!
| Сроки выполнения работ: ____________________________ | [6 empty] | 10244.4444
Этапы работа обьеденены по цветам:
ПЛАН
|  | взяли |  | факт за работы | маржа | не потрачено |  | по договору
| 1 Этап / Стоимость по смете/ Фактическая по рабочим/ Прибыль | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 513000 | #REF!
| 2 Этап / Стоимость по смете/ Фактическая по рабочим/ Прибыль | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 513000 | #REF!
| 3 Этап / Стоимость по смете/ Фактическая по рабочим/ Прибыль | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 513000 | #REF!
| 4 Этап / Стоимость по смете/ Фактическая по рабочим/ Прибыль |  |  | 0 |  | -995020 |  | -995020 | -995020
|  | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! |  |  |  | #REF!
ФАКТ
| 1 Этап / Стоимость по смете/ Фактическая по рабочим/ Прибыль | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 513000 | #REF!
| 2 Этап / Стоимость по смете/ Фактическая по рабочим/ Прибыль | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 513000 | #REF!
| 3 Этап / Стоимость по смете/ Фактическая по рабочим/ Прибыль | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 513000 | #REF!
| 4 Этап / Стоимость по смете/ Фактическая по рабочим/ Прибыль |  |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! | #REF!

## маляр+электрик
Cмета к договору _______________________________________________________________________________________________________________________
№ | Наименование | Един. | Кол-во | Цена | продажа |  | Ед.изм. | Необход. | Маржа |  | разница | Примечание
| работ/услуг | измер. |  |  | работ |  | цена | итого | план | факт | план-факт
Стены
1 | Грунтование 1 | кв.м. | 130 | 85 | 11050 |  | 50 | 6500 | 4550
2 | Армирование штукатурного слоя | кв.м. | 102 | 130 | 13260 |  | 100 | 10200 | 3060
3 | Шпаклевание и шлифование штукатурного слоя | кв.м. | 102 | 350 | 35700 |  | 100 | 10200 | 25500 | 60010 | 33110
4 | Грунтование 2 | кв.м. | 130 | 85 | 11050 |  | 50 | 6500 | 4550
5 | Шпаклевание 2 слоя | кв.м. | 102 | 400 | 40800 |  | 250 | 25500 | 15300
6 | Шлифование | кв.м. | 102 | 180 | 18360 |  | 50 | 5100 | 13260
7 | Грунтование 3 | кв.м. | 102 | 85 | 8670 |  | 50 | 5100 | 3570
8 | Финишное шпаклевание | кв.м. | 102 | 300 | 30600 |  | 200 | 20400 | 10200
9 | Финишное шлифование | кв.м. | 102 | 120 | 12240 |  | 50 | 5100 | 7140
10 | Грунтование 4 | кв.м. | 102 | 85 | 8670 |  | 50 | 5100 | 3570
13 | Поклейка стеклохолста 200 | кв.м. | 102 | 490 | 49980 |  | 400 | 40800 | 9180
16 | Шпалкевание стеклохолста | кв.м. | 102 | 350 | 35700 |  | 300 | 30600 | 5100
17 | Шлифование стеклохолста | кв.м. | 102 | 170 | 17340 |  | 50 | 5100 | 12240
18 | Грунтование финишное, для покраски | кв.м. | 102 | 85 | 8670 |  | 50 | 5100 | 3570
19 | Окрашивание в 2 слоя | кв.м. | 102 | 600 | 61200 |  | 400 | 40800 | 20400
Итого |  |  |  |  | 363290 |  |  | 222100 | 141190 | СТЕНЫ 2400
ГКЛ (ВГКЛ)
1 | Формирование перегородки (для раздвижных дверей) | усл. | 1 | 6800 | 6800 |  | 4000 | 4000 | 2800
7 | Возведение каркаса для ниши из ГКЛ | усл. | 1 | 14500 | 14500 |  | 12000 | 12000 | 2500 | 14500 | 12000
8 | Монтаж ГКЛ для ниш | усл. | 1 | 11000 | 11000 |  | 8500 | 8500 | 2500
Итого |  |  |  |  | 32300 |  |  | 24500 | 7800
Откосы ( окна. двери), ниши
1 | Облагораживание откосов дверей | п.м. | 8 | 860 | 6880 |  | 200 | 1600 | 5280
2 | Облагораживание оконных откосов (шпаклевание, шкурение, грунтование) | п.м. | 6 | 750 | 4500 |  | 200 | 1200 | 3300
Итого |  |  |  |  | 11380 |  |  | 2800 | 8580
Электрика
1 | Монтаж электрики под ключ 1 этап 80% | компл. | 1 |  | 160000 | 32 не сдано |  | 63500 |  | 32000
2 | Монтаж электрики под ключ | компл. | 1 |  | 90000 |  |  | 30000
Итого |  |  |  |  | 250000 |  |  | 93500 | 116500
| Итого стоимость работ: |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
| Всего по смете: | #REF!
| Всего маржи | #REF!
21 | Обрабатывание ниш для штор | п.м. | 6 | 1000 | 6000 |  | 0 | 0 | 6000
22 | Окрашивание настенного плинтуса | п.м. | 97.2 | 250 | 24300 |  | 200 | 19440 | 4860
23 | Монтаж настенного плинтуса | п.м. | 97.2 | 300 | 29160 |  | 300 | 29160 | 0
11 | Устройство наполного плинтуса | п.м. | 35 | 450 | 15750 |  | 250 | 8750 | 7000
Занижение дверных проёмов

## акт 1
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Цена ед. изм., без НДС | Стоимость, без НДС
1 | Сантехника | компл. | 1 | 130 900 р. | 130900
2 | Монтаж черновой электрики (выполнение 70% , во 2 этапе полностью будет доделано) | компл. | 2025-03-02 | 160 000 р. | 128000
3 | Укрывание МОПОВ | компл. | 1 | 15 000 р. | 15000
4 | Демонтаж стяжки пола, для электрических матов подогрева | усл. | 1 | 5 500 р. | 5500
5 | Демонтаж перегородки | усл. | 1 | 7 000 р. | 7000
6 | Возведение перегородки h-2740 mm | кв.м | 3 | 3 000 р. | 9000
7 | Возведение короба | усл. | 1 | 4 500р. | 4500
8 | Монтаж короба инсталяции h- 1400mm | усл. | 1 | 4 500р. | 4500
9 | Монтаж короба труб h-300mm | усл. | 1 | 3 200р. | 3200
10 | Обеспыливание (пола) | кв.м. | 53.1 | 100 р. | 5310
11 | Грунтование (пола) | кв.м. | 53.1 | 120 р. | 6372
12 | Устройство самовыравнивающейся стяжки пола | кв.м. | 27.5 | 1 150 р. | 31625
13 | Устройство теплого пола | кв.м | 5 | 1 350 р. | 6750
14 | Гидроизоляция ванной комнаты | кв.м | 5 | 400 р. | 2000
15 | Гидроизоляция кухни | кв.м | 2 | 400 р. | 800
16 | Укладка керамогранита | кв.м | 28.5 | 4500 р. | 128250
17 | Прокладывание трасс кондиционеров | компл. | 1 | 41 000 р. | 41000
| Устройство душевого поддона | кв.м | 1 | 7000 | 7000
Итого, без НДС |  |  |  |  | 536707

## Лист2
Cмета к договору _______________________________________________________________________________________________________________________
Наименование
работ/услуг
Грунтование 1
Армирование штукатурного слоя
Шпаклевание и шлифование штукатурного слоя
Грунтование 2
Шпаклевание 2 слоя
Шлифование
Грунтование 3
Финишное шпаклевание
Финишное шлифование
Грунтование 4
Поклейка стеклохолста 200
Укладка керамогранита
Затирка межплиточных швов
Шпалкевание стеклохолста
Шлифование стеклохолста
Грунтование финишное, для покраски
Окрашивание в 2 слоя
Устройство кухонного фарткука
Окрашивание настенного плинтуса
Монтаж настенного плинтуса
Демонтаж стяжки пола, для электрических матов
Демотнаж перегородки
Формирование перегородки (для раздвижных дверей)
Возведение перегородки h= 2740мм
Формирование дверного проема
Возведение короба
Монтаж короба инсталяции h = 1400мм
Монтаж коробоа труб h = 300мм
Возведение каркаса для ниши из ГКЛ
Монтаж ГКЛ для ниш
Обеспыливание
Грунтование
Устройство самовыравнивающейся стяжки пола
Устройство теплого пола
Укладка керамогранита
Затирка межплиточных швов
Укладка инженерной доски ( елочкой)
Устройство наполного плинтуса
Облагораживание откосов дверей
Облагораживание оконных откосов (шпаклевание, шкурение, грунтование)
Монтаж дверей
Монтаж узла ввода ХВС, ГВС с фильтрами, водонагреватель
Монтаж инсталяции
Монтаж точки водоразбора
Монтаж точки канализации
Шумоизоляция канализационного стояка ду 110
Монтаж труб водоснабжения в изоляции
Демонтаж труб водоснабжения
Штробление стяжки пола
Монтаж водонагревателя
Монтаж электрики под ключ
Натяжной потолок бесшовный с теневым профилем
Ниша для карнизов
Изготовление и установка закладных, и установка и подключение световых приборов
Установка трековых систем в натяжной потолок
Парящий алюминевый теневой профиль для подстветки стены и штор
Монтаж парящих профилей и установка светодиодных лент с подключением
Изготовление и монтаж закладной, установка вытяжной трубы к натяжному потолку
Дополнительные работы
Вывоз мусора
Снятие и монтаж радиаторов отопления
Разгрузка и подъем материала
Дополнительные расходы
Расходные материалы
Транспортные расходы
Итого стоимость работ:
Итого стоимость материалов:
Всего по смете:
Всего маржи
Сроки выполнения работ: ____________________________
Cмета к договору _______________________________________________________________________________________________________________________
Наименование
работ/услуг
Грунтование 1
Армирование штукатурного слоя
Шпаклевание и шлифование штукатурного слоя
Грунтование 2
Шпаклевание 2 слоя
Шлифование
Грунтование 3
Финишное шпаклевание
Финишное шлифование
Грунтование 4
Гидроизоляция мокрых зон ванной комнаты
Гидроизоляция мокрой кухонной зоны
Поклейка стеклохолста 200
Укладка керамогранита
Затирка межплиточных швов
Шпалкевание стеклохолста
Шлифование шпаклёвки стеклохолста
Грунтование финишное, для покраски
Окрашивание в 2 слоя
Устройство кухонного фартука
Обрабатывание ниш для штор
Окрашивание молдингов настенных
Монтаж молдингов настенных
Демонтаж стяжки пола, для электрических матов подогрева
Демонтаж перегородки
Формирование перегородки (для раздвижных дверей)
Возведение перегородки h= 2740мм
Формирование дверного проема
Возведение короба
Монтаж короба инсталяции h = 1400мм
Монтаж коробоа труб h = 300мм
Возведение каркаса для ниши из ГКЛ
Монтаж ГКЛ на нишах спальни
Обеспыливание
Грунтование
Устройство самовыравнивающейся стяжки пола
Устройство теплого пола
Гидроизоляция ванной комнаты
Гидроизоляция кухонной зоны
Укладка керамогранита
Затирка межплиточных швов
Укладывание подложки для инженерной доски
Укладка инженерной доски ( елочкой)
Устройство наполного плинтуса
Устройство душевого поддона из кирпича и бетона
Облагораживание откосов дверей
Облагораживание оконных откосов (шпаклевание, шкурение, грунтование)
Монтаж дверей
Монтаж бризеров
Монтаж вентиляционных каналов
Монтаж дефлекторов и решеток, вентиляторов
Прокладывание трасс кондиционеров
Монтаж внутренних и внешних блоков кондиционеров
Опрессовка и пуско-наладка (фреон)
Монтаж узла ввода ХВС, ГВС с фильтрами, водонагреватель
Монтаж инсталяции
Монтаж точки водоразбора
Монтаж точки канализации
Шумоизоляция канализационного стояка ду 110
Монтаж труб водоснабжения в изоляции
Демонтаж труб водоснабжения
Штробление стяжки пола
Монтаж водонагревателя
Монтаж черновой электрики
Монтаж чистовой электрик
Натяжной потолок бесшовный с теневым профилем
Ниша для карнизов
Изготовление и установка закладных, и установка и подключение световых приборов
Установка трековых систем в натяжной потолок
Парящий алюминевый теневой профиль для подстветки стены и штор
Монтаж парящих профилей и установка светодиодных лент с подключением
Изготовление и монтаж закладной, установка вытяжной трубы к натяжному потолку
Дополнительные работы
Вывоз мусора
Снятие и монтаж радиаторов отопления
Разгрузка и подъем материала
Дополнительные расходы
Расходные материалы
Транспортные расходы
Расходные материалы
Итого стоимость материалов:
Всего по смете:
Примечения:
Примечение 1 - объём работ по керомограниту учтен вместе с монтажом его на инсталяции, перегородку, а так же ниши.
Примечение 2 - объём работ по керомограниту учтен вместе с душевым поддоном.
Смета выполнена на основании дизайн проекта (7302).
В случае изменения Заказчиком объемов работ или изменения ценовой категории материалов, итоговая стоимость подлежит изменению.
Смета выполнена на основании дизайн проекта (7302).

## поседовательность
Договор, аванс
Организация учёта денег и задач
| Уточнение деталей у собственников | Комплектация, закупка, доставка
УТОЧНИТЬ У САНТЕХНИКА МНОГО ЛИ ДЕМОНТАЖА И В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЭТОГО СКОРРЕКТИРОВАТЬ ОЧЕРЕДНОСТЬ РАБОТ, МОЖЕТ ЛУЧШЕ ДЕМОНТАЖ ПЕРЕНЕСТИ НА ПОСЛЕ САНТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРИКИ
Уточнение деталей в УК: правила, график, исполнительская документация, ТУ на кондёры и бризеры
Напечатать проект
Подключение интернета, чтобы камера с ним работала
Замена замков, установка камер и тп (камера с включением при движении, прямой трансляцией и хранением записей год)
Закупка укрывочных материалов и расходников
Укрывание всего: дверь, окна, вход, сантехника, БАЛКОННЫЙ БЛОК?
Организация рабочего пространства: временная сантехника, освещение, хранение одежды, уборочный инвентарь и контейнеры, проветривание, блэк-аут чтобы не грелось помещение
Хранение на потолке
Демонтаж
| Вывоз мусора | Проработка комплектации
Монтаж перегородок и корбов, всех наращиваний?
| Электрика | Выбор мастеров: цены, сроки, материалы, что входит, что нет
1 Закуп и доставка черновых материалов и расходников: электрика
Проработка электрики на объекте постановка задачи, утверждение суммы и условий
Продумать расположение блоков, щитка слаботочки
Монтаж электрики
Интернет, домофон
Есть ли мастер клавиша? если нет, может добавить на освещение где-то в гардеробе
3 | Сантехника
2025-01-03 | Снятие радиаторов
2025-02-03 | где расположить магистральники
2025-03-03 | что с водонагревателями, хотя бы проточный
Установка радиаторов
Продумать систему от протечек, так чтобы она безотказно работала во время всех отделочных работ
| Плитка | до этого выбрать и закупить или хотя бы получить образец напольного покрытия
| разобраться с подсветкой, лучше иметь заранее все комплектующие для неё ПРОФИЛЬ? | иметь профиля
| Полы | когда и сколько делать наливной
Стены
Молдинги
Чистовая электрика
Двери